|  | Приложение № 2 к договору целевого финансирования социально значимых проектов в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций № _____________________ от «____»_________2011 г. |
| --- | --- |

Календарный план реализации проекта

«Зеленое кольцо Алтая»

| № | Наименование мероприятий | Сроки начала и окончания (месяц, год) | Ожидаемые итоги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап - подготовительная работа и введение в новый проект. Мероприятия этапа 1. Выход спецвыпуска «Зеленое кольцо Алтая» 2. Начало конкурса среди юных экологов «Чудеса Алтая» 3.Открытие на сайте газеты специальной страницы «Зеленое кольцо Алтая» | Январь – первая декада марта 2012 года. сентябрь Январь-Сентябрь Февраль-март | Спецвыпуск прочитает не менее 15 000 человек, он подведет итоги проекта Конкурс привлечет к газете и проекту школьников края. Кроме того более системным станет сотрудничество с АКДЭЦ, который давно является нашим постоянным партнером. По предварительным прогнозам в конкурсе примут участие 130 детей. Открытие страницы позволит привлечь к проекту новых посетителей сайта. |
| 2-й этап – основной 1. Проведение семинара в районах края с учителями, журналистами, работниками культуры 2. Акция «Возродим лес для возрожденной Николаевки» 3. Проведение обследования маршрута 15-й летней детской общественной экологической экспедиции «Начни с дома своего» 4. Третья Школа журналистики, палаточный лагерь 5. Проведение 15-й детской экспедиции (Третьей сибирской) 6. Третий палаточный лагерь «Дружба не знает границ» 7. Посадка аллеи Дружбы в рамках проекта к 75-летию Алтайского края | Март-август 2012 года Март- май Май Июнь Июль Июль Август Сентябрь | Проведение этих семинаров позволит отобрать участников летней работы, расширит базис проекта, позволит привлечь к работе профессионалов в районах и малых городах края. Плановое количество участников 35-40 человек в каждом семинаре. Проводится совместно с управлением лесного хозяйства, общественниками, другими слоями общественности Проведение этой акции даст широкий общественный резонанс, и пробудит активность жителей села. Плановое количество участников 120. Позволит подготовить экспедицию, повысит, прежде всего, безопасность детей, даст возможность повышения ее эффективности. Даст возможность лучшим молодым журналистам пройти мастер-классы, на практике применить полученные зимой знания. Плановое количество участников 70 человек. Повысит имидж края, позволит лучшим участникам проекта на практике применить полученные знания. Плановое количество участников 45 человек. Повысит имидж края, позволит вывести проект на качественно более высокий международный уровень проект «Начни с дома своего». Плановое количество участников 100 человек. Привлечет внимание общественности к вопросам озеленения города, станет одним из заключительных мероприятий проекта, даст общественный резонанс вопросам экологии. Плановое количество участников 35 человек. По предварительным прогнозам, мы планируем высадить 200 саженцев. |
| 3-й, заключительный этап – подведение итогов, анализ ситуации, разработка планов на будущее, создание долгосрочной целевой программы. Мероприятия этапа 1. Проведение конференции «Зеленое кольцо Алтая», принятие основных параметров Программы | Сентябрь 2012 год Сентябрь | На конференции будут подведены итоги проекта, выработаны предложения по его дальнейшему развитию, намечено дальнейшее создание краевой программы в области экологического информирования, просвещения. |

| Главалтайсоцзащита __________________Абакумова Т.С. Департамент __________________Труевцев В.А. | Грантополучатель: Руководитель ________________/_____________ Бухгалтер _______________ /_____________ |
| --- | --- |

м.п.